
****

**ПРОЕКТ 9**

**Педкластер 27**

|  |
| --- |
| **Цель проекта:** обеспечение потребностей краевой системы образования в педагогических кадрах в соответствии с требованиями профессионального стандарта |
| **Куратор:** Хлебникова В. Г. |
| **Руководители:** Матаржук Е.В., КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" (Гостев Г.М). |
| **Оператор:** Хабаровский педагогический колледж. |
| **Соисполнители:** координационный совет по модернизации педагогического образования, управление профессионального образования, ОМСУ, ТОГУ, АМГПГУ, ДВГАФК, ХГИИиК, КЦО, ХК ИРО, ХК ИППК СПО. |
| **Ожидаемый результат:**  - эффективная модель повышения качества подготовки педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций края; - оптимизация объема и структуры подготовки педагогических кадров в соответствии с актуальными и перспективными потребностями краевой системы образования;  - повышение качества подготовки, повышения квалификации и аттестации руководящих и педагогических кадров в соответствии с требованиями профессионального стандарта и стандартов WSR;  - сокращение сроков подготовки педагогических кадров;  - эффективное использование ресурсной базы (интеллектуальной, технологической, информационной, материальной, кадровой) образовательных организаций края. |

**План-график реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок | Мероприятие | Ответственный |
| Направление 1. Организационное обеспечение деятельности краевого  педагогического образовательного кластера | | |
| Январь | Разработка Положения о краевом педагогическом образовательном кластере и плана мероприятий («дорожной карты») деятельности | ОАиПК, ХПК |
| Февраль | Разработка модели сетевого взаимодействия подготовки педагогических кадров на основе интеграции, кооперирования и комплексирования образовательных организаций | ОАиПК, ХПК |
| Февраль | Семинар-совещание для руководителей, специалистов ОМСУ, курирующих кадровые вопросы "Основные направления деятельности краевого педагогического образовательного кластера в 2016 году".  Заседание координационного совета по модернизации педагогического образования.  Создание Совета краевого педагогического образовательного кластера | ОАиПК |
| Март | Подготовка договоров, соглашений о сотрудничестве образовательных организаций, входящих в краевой педагогический образовательный кластер | ОАиПК |
| Апрель | Разработка кластерной системы среднесрочного прогнозирования кадровых потребностей, позволяющей осуществлять комплексное планирование структуры и объемов подготовки педагогических кадров по всем уровням профессионального образования | ОАиПК, ОМСУ |
| Апрель | Определение нормативно-правовых основ поступления выпускников колледжа в вуз по сокращенным программам | ОМСУ, ХПК, ТОГУ, АМГПГУ, ДВГАФК, ХГИИиК |
| Ноябрь | Заседание координационного совета по модернизации педагогического образования | ОАиПК |
| Направление 2. Создание эффективной модели повышения качества подготовки педагогических кадров | | |
| Январь | Олимпиада педагогического мастерства среди молодых педагогов и студентов до 23 лет по стандартам WSR | ХПК, КЦО,УПОТОГУ, АМГПГУ |
| Январь – июнь | Конкурсный отбор лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | ОАиПК, ХК ИРО |
| Март | Конкурс "Каллиграф" для обучающихся начальной школы | ХПК |
| Апрель | Участие в Финале чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkillsRussia | ХПК, АМГПГУ ТОГУ, УПО |
| Август | Всероссийский августовский интернет-педсовет, посвященный профессиональному развитию педагога Торжественный прием молодых специалистов | ОАиПК, ХК ИРО, ХК ИППК СПО, ОАиПК |
| Октябрь | Проведение опроса выпускников профессиональных образовательных организаций всех уровней о степени удовлетворенности качеством полученного педагогического образования | ОМСУ |
| Октябрь | Торжественный прием Губернатором края лучших учителей Хабаровского края и победителей конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в честь международного Дня учителя | ОАиПК |
| Декабрь | Краевая научно-практическая конференция "Инновационные и креативные практики в профессиональном образовании" | ХК ИППК СПО |
| В течение года | Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ профессионального образования всех типов и видов, основанных на требованиях профессионального стандарта и стандартов WSR.  Приведение образовательных результатов программ подготовки педагогов в соответствие с требованиями профессиональных стандартов, ФГОС и стандартов WSR.  Повышение практической направленности подготовки педагогов: разработка новых моделей практики, включая сетевое взаимодействие с образовательными организациями, распределенная модульная практика, тьюторское сопровождение практики.  Подготовка педагогических кадров в рамках реализации постановления Правительства края от 30 декабря 2008 г. № 312-пр "О мерах по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений социальной сферы Хабаровского края".  Совершенствование учебно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения образовательного процесса в системе педагогического образовательного кластера.  Информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров | ОАиПК, ХПК, ТОГУ, АМГПГУ, ДВГАФК, ХГИИиК |
| Направление 3. Рациональное использование интеллектуальной,  технологической, информационной, материальной, кадровой базы образовательных организаций края | | |
| Май | Создание профориентационных тренировочных площадок для популяризации педагогических профессий, для организации соревнований по профессиональному мастерству среди молодых педагогов и студентов до 23 лет по стандартам WSR.  Внесение корректив в программу образовательной смены для обучающихся профессиональных образовательных организаций "Поколение ПРОФИ".  Создание стажировочных баз в образовательных организациях для студентов педагогических специальностей профессиональных образовательных организаций.  Создание стажировочных баз в образовательных организациях для руководящих и педагогических работников системы профессионального образования | ОАиПК, УПО,КЦО,  г. Комсомольска-на-Амуре, ХК ИППКСПО, ХКИРО, ОМСУ, АМГПГУ, ХПК, ТОГУ, ДВГАФК, ХГИиК |
| Август | Представление результатов работы краевого педагогического образовательного кластера в формате августовской научно-практической конференции | ОАиПК, ХПК, ХК ИРО, ХК ИППК СПО, ТОГУ, АМГПГУ, ОМСУ, ДВГАФК, ХГИИиК |
| В течение года | Создание и сопровождение информационного портала краевого педагогического образовательного кластера.  Информационное сопровождение деятельности краевого педагогического образовательного кластера, направленное на повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии | ОАиПК, ХПК, ХК ИППК СПО |