- ОТЧЕТ О  РАБОТЕ

- проектной площадки

- «Создание электронной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности и развития одаренности учащихся начальной школы»

за 2013-2014 учебный год

Направления работы:

- Работа с родителями

- Индивидуализация обучения

- Внеурочная деятельность

| № | Мероприятия | # Сроки | # Результат | # Продукт | # Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа постоянно действующего учебного семинара «Индивидуальное обучение младших школьников» | # декабрь февраль | # Разработка индивидуального образовательного маршрута | # Индивидуальный образовательный маршрут учащегося | # Психолог С.Н.Герасимова # Учитель С.А.Комякова |
| 2 | Разработка персонального сайта педагога-участника проектной площадки | # апрель | # Личный сайт учителя | # Методические рекомендации по созданию персонального сайта учителя | # С.А.Комякова |
| 3 | Вовлечение родителей в работу проектной площадки (сетевые игры) | # В течение года | # Разработка и проведение сетевых игр с участием родителей | # Сетевая игра по математике для 4 классов, по русскому языку для 2 классов | # С.А.Комякова, О.А.Смирнова |
| 4 | Летний детский лагерь «1-1 уходит в лето» | # июнь | # Разработка программы лагеря | # Программа летнего лагеря «1-1 уходит в лето» | # С.А.Комякова, О.А.смирнова |
| 5 | Разработка программы кружка «Информатика» 1 класс (ОС Школа 2100) | # Сентябрь-октябрь | # Подготовка учителя к обучению детей | # Программа кружка | # С.В.Четверикова |
| 6 | Проведение кружка для учащихся 2 и 4 классов «Мир информатики» | # В течение года | # Подготовка учеников к использованию компьютера в учебном процессе | # Методические разработки кружковых занятий 1-4 класс | # С.А.Комякова # О.А.Смирнова С.В.Четверикова |
| 7 | Оборудование кабинета начальных классов | # февраль – март, июнь | # Подготовка предметной среды для проведения 8занятий | # Описание IT-инфраструктуры учебного кабинета. Программа развития кабинета на 2013-2014 уч.год | # О.А.Смирнова # С.А.Комякова С.А.Четверикова |
| 8 | Подбор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для использования их в образовательном процессе | # В течение года | Инвентаризация имеющихся ЦОР и методики их использования в учебных целях | Перечень имеющихся ЦОР и методики их использования в учебных целях | # О.А.Смирнова # С.А.Комякова С.А.Четверикова |
| 9 | Организация работы ОУ по индивидуальному методическому сопровождению учителей, участников опорной площадки | # В течение года | Оказание помощи участникам эксперимента | # План методической работы | Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 10 | Организация и проведение мониторинга конечных результатов реализации плана работы опорной площадки | # май | # Подведение итогов эксперимента, выводы | # Публичный отчет | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова # Психолог С.Н.Герасимова |
| 11 | Организация консультирования участников опорной площадки | В течение года | Совершенствование работы участников опорной площадки | # Индивидуальные планы самообразования | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 12 | Демонстрация занятий в рамках эксперимента | # декабрь # апрель | # Обмен опытом | # Развернутый конспект урока, видеоматериалы | учителя О.А.Смирнова С.А.Комякова |
| 13 | Разработка рабочих программ по предметам: математика (РО Л.В.Занкова), окружающий мир асс (УМК Планета знаний) | # август-сентябрь | Разработка рабочих программ по предметам с включением в программу ЦОР | Рабочие программы по предметам с включением в программу ЦОР: | учителя О.А.Смирнова С.В.Четверикова |
| 14 | Организация взаимопосещения занятий участниками опорной площадки | # Декабрь, февраль, март | Совершенствование работы с одаренными детьми | # Разработка разноуровневых материалов по математике и окружающему миру | учителя О.А.Смирнова С.В.Четверикова С.А.Комякова |
| 15 | Реализация и подведение итогов программы психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников | # дентябрь | -Разработка и проведение анкетирования среди учащихся | # Мониторинг | психолог С.Н.Герасимова |
| 16 | Разработка мониторинга материального стимулирования педагогов, являющимися непосредственными участниками эксперимента | # сентябрь январь | Стимулирование участников опорной площадки | # Положение об оплате педагогических работников, занимающихся экспериментом | # Директор школы Н.Н.Маланова |
| 17 | Проведение мониторинга промежуточных и конечных результатов реализации плана работы опорной площадки | # Октябрь, май | Совершенствование работы участников опорной площадки | # Анализ результатов работы по эксперименту | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова, учителя # С.А.Комякова О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 18 | Освещение работы опорной площадки в муниципальных СМИ | # В течение года | Знакомство с опытом работы через СМИ общественности, привлечение внимания к опыту других. | # Репортажи об итогах по реализации плана работы опорной площадки в муниципальных СМИ | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 19 | Отчеты участников плана работы экспериментальной площадки о промежуточных результатах | # Май 2013 | Анализ результативности работы | # Отчеты, анализ участников площадки | # Учителя # С.А.Комякова О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 20 | Подготовка аналитического отчета об итогах реализации плана работы проектной площадки | # Май 2013 | Анализ результативности работы | # Аналитический отчет | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 21 | Семинар по итогам работы опорной площадки по теме «Создание информационной образовательной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» на 1 ступени обучения» на муниципальном уровне | # Декабрь # Апрель | Обобщение результатов эксперимента, знакомство педагогического сообщества с его материалами | # Рабочие видео и электронные материалы семинаров | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 22 | Подготовка и издание сборника методических материалов из опыта работы участников проектной площадки | # Апрель 2014 | Знакомство педагогического сообщества, общественности с работой опорной площадки по теме «Создание информационной образовательной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» на 1 ступени обучения | # Издание сборника | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова, учителя О.А.Смирнова С.В.Четверикова # С.А.Комякова |
| 23 | Родительская конференция 2 классов «Компьютер в обучении ребенка» | # март 2014 | # Включение родителей в проект | # Методическая разработка по проведению родительской конференции | # С.А.Комякова |
| 24 | Организация сетевого взаимодействия педагогов двух школ | # В течение года | Разработка плана сетевого взаимодействия МОУСОШ №2 г.о.г.Буй и МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия №15 «Солнышко» г.о.г.Шарья | # Сетевые игры | # Организатор Л.С.Смирнова |
| 25 | Обобщение опыта работы площадки | # В течение года | Разработка и оформление странички на сайте школы | # Web cтраница | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова, учитель информатики Е.Л.Смирнова |