Аналитическая записка

по результатам работы региональной проектной площадки

«Создание электронной образовательной среды «1ученик: 1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности на 1 ступени обучения»

2011-2012 учебный год

Тема опытно-экспериментальной работы проектной площадки:

«Создание электронной образовательной среды «1ученик: 1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности на 1 ступени обучения»

Полное наименование ОУ – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город Буй Костромской области.

Руководитель ОУ – Н.Н.Маланова.

Инновационный статус ОУ – региональная  проектная площадка

Ответственный за работу проектной площадки: заместитель директора по УВР Л.С.Смирнова

Научный руководитель:   проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» Л.Г.Осипова

Основная идея проекта “1 компьютер: 1 ученик»”:

Создание интерактивной информационной образовательной среды начальной школы, которая  позволит охватить межпредметными учебными активностями всю область начального образования и перевести обучение детей на новый качественный уровень активной познавательной деятельности

Традиционная модель школы, при которой учебная работа в классе занимает центральное место, отходит на второй план и заменяется моделями смешанного обучения, пополняясь опытом работы школьников с базами знаний. В образовательной модели «1 ученик:1 компьютер» информационные технологии используются для создания среды, в которой общение учащегося с компьютером происходит «один на один». Концепция «1 ученик:1 компьютер» подразумевает использование специально разработанного компьютера – ноутбука, которым учащиеся и учителя могут пользоваться и в школе, и дома. Наличие Интернета является желательным, но не обязательным компонентом этой учебной модели.

Для создания современной учебной среды необходимы новейшие компьютерные технологии, такие, как мультимедийные  средства и сетевые сервисы, а также соответствующее им содержание образования, освоение которого позволит школьникам подготовиться к жизни и работе в условиях глобальной экономики. Среда электронного обучения «1 ученик: 1 компьютер», включающая мультимедийные уроки, современные методы обучения и знания, представленные в цифровом формате, может стать для ребенка целым миром, наполненным новыми возможностями.

Синтез доступных технологических средств и доступа в Интернет создает сегодня огромные возможности для школьников в приобретении качеств и умений 21 века. В развитии этих качеств и умений нашими опорами являются:

• Компьютерные технологии: Доступные, надежные, современные технологии, предназначенные для решения образовательных задач.

• Подключение к Интернет: Доступное, высокоскоростное соединение; локальная сеть

• Цифровые образовательные ресурсы: Социальные мультимедийные приложения,

содержание образования и учебные программы.

•Профессиональное развитие: Широкий спектр курсов повышения квалификации

учителей, позволяющих им приобрести необходимые знания и умения для интеграции

компьютерных технологий в учебный процесс.

• Усовершенствованные образовательные методики: Интерактивные методы образования, основанные на сотрудничестве, в русле концепции «1 ученик: 1 компьютер», позволяющие учителям интегрировать компьютерные технологии в учебный процесс, а ученикам — получать доступ к знаниям в любое время и в любом месте.

До начала полномасштабного внедрения модели «1 ученик: 1 компьютер» была  проведена  ее пилотная  апробация  — на двух классах: 2а класс и 3б класс, с участием учителей начальных классов О.А.Смирновой  и С.В.Четвериковой, входящих в рабочую группу. Срок осуществления пилотного проекта — два учебных года. За этот срок выстроена  информационная  инфраструктура  школы, выявлены  возникающие трудности и определены  пути их устранения, получены  результаты работы в экспериментальных классах. Пилотная стадия модели позволила команде, работающей над ее внедрением, осуществить ее предварительную оценку и предложить  другим  учителям  использовать ее. Это создаст условия для масштабирования проекта. На пилотной стадии была производена оценка сильных и слабых сторон модели, с тем,  чтобы уменьшить риски при ее внедрении на стадии масштабирования.

- Реализация  мероприятий 2  этапа проектной деятельности:

Тематические Педсоветы:

август 2011г. - «Перспективы, итоги  и направления развития деятельности проектной площадки «1ученик: 1 компьютер» на 2011-2012 учебный год.

Заседания Методического Совета МОУСОШ №2 г. Буй:

октябрь 2011г. - обсуждение методических материалов педагогов школы  по подготовке городского семинара «Создание ЭОС «1 ученик:1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности на 1 ступени обучения»

февраль 2012г.  - роль методического объединения учителей начальных классов  в планировании системы проектной деятельности площадки;

апрель 2012г. - обсуждение методических материалов педагогов школы  по подготовке городского семинара «Создание ЭОС «1 ученик:1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности на 1 ступени обучения»

май  2012г. - обсуждение методических материалов педагогов, участников проекта,  представленных на городскую «Ярмарку педагогических идей»

Подготовка и проведение региональных, городских  семинаров по апробации промежуточных результатов ОЭР проектной площадки:

28 января  2012г.- выездная коллегия Департамента образования и науки Костромской области»

-открытое занятие кружка «Компьютерный мир» во 2 классе  по теме «Сложение круглых десятков» (Учитель высшей категории Ольга Александровна Смирнова)

11 февраля 2012 г.  – региональный  семинар «Построение модели внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС»

- открытое занятие кружка   «Компьютерный мир» во 2 классе  по теме «Клавиатура – устройство ввода текстовой информации»

Учитель высшей категории Ольга Александровна Смирнова

- открытое занятие кружка   «Компьютерный мир» в  3 классе  по теме «Компьютерный дизайн. Создание поздравительной открытки с помощью программы Word»

Учитель высшей категории  Светлана Владимировна Четверикова

25 октября 2011 г.  – городской семинар «Создание ЭОС «1 ученик:1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности на 1 ступени обучения. Промежуточные результаты»

Содержание  семинара:

9.40 - 9.50 – Регистрация участников.

Открытие семинара – зам. директора по УВР I ступени Л.С.Смирнова

9.50 – 11.20  Демонстрация открытых  занятий

9.50 – 10.30  Урок математики во 2 классе  по теме «Сложение круглых десятков»

Учитель высшей категории Ольга Александровна Смирнова

10.40 – 11.20 Урок окружающего мира в 3 классе   по теме «Значение воздуха и его состав».

Учитель высшей категории  Светлана Владимировна Четверикова

11.35 – 12.10       Круглый стол

Вопросы для обсуждения на круглом столе:

¨ Модель электронной образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» -

проректор ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" Л.Г. Осипова

¨ Промежуточные результаты  работы региональной проектной площадки «Создание электронной образовательной среды «1 компьютер: 1 ученик» для индивидуализации учебной деятельности на 1 ступени обучения» -  заместитель директора по УВР Л.С. Смирнова

¨ Построение урока в модели «1 компьютер: 1 ученик» -  учитель начальных классов  О.А. Смирнова

¨ Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в модели  «1 компьютер: 1 ученик» - учитель начальных классов С.В. Четверикова

16 мая 2012 г.  – городской семинар «Создание ЭОС «1 ученик:1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности на 1 ступени обучения. Итоги года»

Цель семинара: познакомить с опытом   использования  развивающих возможностей  электронной образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» в дидактическом обеспечении учебно-воспитательного процесса при переходе на новые стандарты ФГОС

Содержание  семинара:

10.30 - 10.35 – Регистрация участников.

Открытие семинара – директор школы Н.Н.Маланова

10.40 – 12.30  Демонстрация открытых  занятий

10.40 – 11.20  Урок математики во 2 классе  по теме «Математика в мире животных»

Учитель начальных классов, высшая квалификационная категория О.А.Смирнова

11.30 – 12.10 Урок окружающего мира в 3 классе   по теме «Что такое государство».

Учитель начальных классов, высшая квалификационная категория С.В.Четверикова

12.15 – 12.30 Мастер-класс по теме «Использование программы iTALC на уроке».

Учитель информатики, высшая квалификационная категория Е.Л.Смирнова

12.30 – 13.00       Круглый стол

проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

Любовь Геннадьевна Осипова

Зам.директора по УВР I ступени

Любовь Сергеевна  Смирнова

2.      Система поддержки субъектов инновационного процесса.

На данном этапе ОЭР проектной площадки  основными ресурсами поддержки субъектов инновационного процесса - педагогов, учащихся, родителей являются:

-          экспертно-консультационный ресурс (проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» Л.Г.Осипова);

-          информационно-аналитический ресурс (зам.директора по УВР Л.С.Смирнова, психолог С.Н.Герасимова);

-          ресурс социального менеджмента - взаимодействие с родителями и учащимися по разъяснению целей и задач ОЭР (администрация МОУ СОШ №2 г. Буй)

3.      Эффективность использование ресурсов:

- кадровых (учителя начальных классов высшей квалификационной категории  О.А.Смирнова (2а класс) и С.В.Четверикова (3б класс)

Администрация и Методический Совет МОУ СОШ №2 г. Буй осуществляют непрерывный мониторинг участия педагогов в решении задач ОЭР: работа в составе методических объединений, разработка собственных материалов, апробация методов и технологий, включаемых в инструментарий ОП. Данные мониторинга - своего рода «инновационный портфолио учителя»  учитываются в системе внутришкольной аттестации педагогов.

- материально-технических

В рамках подготовки и реализации второго этапа ОЭР была осуществлена модернизация учебного оборудования  по ряду позиций:

В 2011-2012 учебном году  проведена реконструкция кабинетов начальной школы, отвечающая требованиям делового дизайна, технического и дидактического оснащения кабинетов в соответствии ФГОС II поколения.  Продолжается активная работа, обеспечивающая полноценное функционирование всех элементов здания и территории школы с учетом специфики создаваемой образовательной среды и сохранения и развития физического здоровья учащихся.

В 2011-2012учебном году информационные технологии получили новый толчок в развитии, который выразился в наращивании материально-технической базы проекта. Внедрение модели «1ученик: 1 компьютер» в образовательный процесс, безусловно, предполагает наличие современной технической базы. В 2011-2012 году кабинет 3б класса был оснащён АРМ учителя, проектором, лазерным принтером, интерактивной  электронной и маркерной досками, документ-камерой, системой контроля и мониторинга качества знаний и цифровым лабораторным оборудованием. С апреля  2012 года на школьном  сайте открыта страничка региональной проектной площадки «1 ученик: 1 компьютер». Принцип информационной полноты является, как и прежде основным приоритетом в работе сайта.

II. Система управления инновационной деятельностью.

1. Перечень разработанных  локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ в ходе реализации ОЭР проектной площадки.

а). Приказ руководителя ОУ:

- о назначении ответственного за ОЭР,

- о принятии положения об организации деятельности по опытно-экспериментальной работе  в режиме региональной проектной  площадки

- о создании рабочей группы

б). Положения и инструкции (рекомендации):

- Положение об организации деятельности по  опытно-экспериментальной работе  в режиме региональной проектной  площадки

2. Система повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в целом.

В школе  традиционной практикой организационно-методического сопровождения инновационной деятельности является участие педагогов:

- в работе временных творческих коллективов (рабочих групп, «лабораторий»), ориентированных на системную разработку конкретного «кейса». В данном проекте творческая пара учителей начальных классов О.А.Смирнова и С.В.Четверикова разработала и откорректировала на данном этапе программу кружка «Компьютерный мир» и тематическое планирование по математике и окружающему миру с использование ЦОР;

-          в реализации индивидуального маршрута ОЭР по разработке и апробации конкретной технологии или методики;

-          в индивидуальных и групповых консультациях, проводимых администрацией МОУ СОШ №2 г.Буя совместно с научным консультантом ОУ, как с рабочей  группой проекта так и  индивидуально.

При этом, основными критериями эффективности «внутришкольного» обучения являются:

-          рост мотивации педагогов к представлению своих разработок в системе внутришкольного административно-методического контроля («открытые уроки»);

-          востребованность информационных ресурсов, представляемых научным консультантом и администрацией школы;

-          отсутствие конфликтных ситуаций, связанных с распределением аттестационных баллов, связанных с участием педагогов в различных направлениях и мероприятиях ОЭР.

Ответственный за работу проектной площадки  заместитель директора по УВР Л.С.Смирнова прошла обучение по программе «Использование ЭОР в образовательной деятельности» (Академия АЙТИ)

3.      Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы:

На данном этапе отклонений от запланированного хода реализации задач ОЭР проектной площадки не происходило.

4.      Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности.

На данном этапе ОЭР можно говорить лишь о «промежуточных» результатах, связанных, прежде всего, с выбором наиболее перспективных образовательных практик, способных на следующем этапе стать компонентами модели ОП. В этом смысле, общественная экспертиза таких результатов имеет место в формате:

-          отдельных положений Публичного Доклада руководителя ОУ;

-фрагмент  открытого занятия «Компьютерный мир» во 2 классе (учитель О.А.Смирнова) был включен в фильм «Итоги уходящего года» (телекомпания «Русь»)

-          региональный и городские семинары, педагогический совет школы  - открытое, публичное мероприятие, в т.ч. предполагающее награждение учителей, успешно реализующих инновационные проекты в урочной и внеурочной деятельности;

5.      Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями:

| Название учреждения | Основное содержание деятельности | Форма правовых отношений |
| --- | --- | --- |
| МОУ Прогимназия №15 «Солнышко» г.Шарья Калининского района | Участие в семинарах Организация и проведение сетевых игр по математике «Дракоша» (2 класс) и по окружающему миру «Пингвин» (2 и 3 класс) | договор |
| -МБОУ СОШ №1 г.п.Чистые Боры Буйского муниципального района -МБОУ Талицкая СОШ Буйского муниципального района | Организация и проведение сетевых игр «Дракоша» (математика, 2 класс) и «Пингвин» (окружающий мир, 3 класс) | Участие команд школ в играх в заявительном порядке |

-МОУ СОШ №1 г. Буй

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Межмуниципальной сетевой игры по математике для 2 классов

«Дракоша 2012»

В игре «Дракоша 2012», разработанной учителем О.А.Смирновой, приняло участие 6 школ, которые представили 9 команд учащихся.

| ШКОЛА | КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ БАЛЛОВ | МЕСТО |
| --- | --- | --- |
| МБОУ Талицкая средняя школа | 8,3 | I |
| МОУ СОШ №2 г.о.г.Буй | 6,64 | II |
| МОУ Прогимназии № 15 «Солнышко» город Шарья | 6,3 | II |
| МБОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры | 4,78 | III |
| МОУ СОШ №1 г.о.г.Буй | 4,6 | III |

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМАНД

| КОМАНДА | ШКОЛА | КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ БАЛЛОВ | МЕСТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Плюсик | МБОУ Талицкая средняя школа | 8,3 | I |
| Удача | МОУ СОШ №2 г.о.г.Буй | 7,96 | II |
| Эрудит | МОУ СОШ №2 г.о.г.Буй | 6,7 | III |
| Цифра 5 | МОУ СОШ №2 г.о.г.Буй | 6,36 | III |
| Солнышко | МОУ Прогимназии № 15 «Солнышко» город Шарья | 6,3 | III |
| Умники и умницы | МБОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры | 5,8 | IV |
| Номер 7 | МОУ СОШ №2 г.о.г.Буй | 5,57 | IV |
| Команда МОУСОШ №1 | МОУ СОШ №1 г.о.г.Буй | 4,6 | V |
| Почемучки | МБОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры | 3,5 | VI |

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Межмуниципальной сетевой игры по математике для 2 и 3  классов

«Пингвин  2012»

В игре «Пингвин 2012», разработанной учителем С.В.Четвериковой, приняло участие 4 школы.

| ШКОЛА | Средний балл (место) | МЕСТО В РЕЙТИНГЕ УЧАСТНИКОВ |
| --- | --- | --- |
| МОУ Прогимназии № 15 «Солнышко» город Шарья | 44,6 (4) | I |
| МБОУ Талицкая средняя школа | 30 (7) | II |
| МОУ СОШ №2 г.о.г.Буй | 25,2 (8) | III |
| МОУ СОШ №1 г.о.г.Буй | 20,5 (9) | IV |

Основная цель сетевых  игр «Дракоша» и «Пингвин» для 2-3 классов— не отбор лучших среди хорошо обученных и увлеченных ребят, а приобщение к интеллектуальным соревнованиям самых обыкновенных учеников. Именно поэтому конкурс проводится обязательно в школе, и в школу же, в первую очередь, должны поступать результаты.

Проверка работ участников выполняла  МОУ СОШ №2 г. Буй. По завершении проверки каждая школа получила отчёт с  результатами всех ее участников. Из этого отчета каждый школьник смог узнать, какое место он занял в своей школе, а также в целом по области. После того, как отчет поступил в школу, учитель, ответственный за проведение конкурса в школе, должен был проставить в полученные  сертификаты  участников, набранные ими баллы  и занятое место в школе и регионе. Победителям, занявшим 1,2 и 3 место в общем рейтинге, были направлены по почте  дипломы.

III. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности:

Основным результатом инновационной деятельности второго этапа мы считаем

- поэтапные предметные результаты освоения ОП по областям: математика и окружающий мир

-мониторинг динамики направленности интересов учащихся

-зафиксирован наибольший рост четырех таких показателей в классах, участниках проекта «1 компьютер-1 ученик»:

- использование педагогами цифровых инструментов и технологий в повседневной практике работы школы, в различных формах учебной работы;

-участие 27 учащихся школы  в V эвристической олимпиаде младших школьников Совёнок-2012. Четверо  учащихся: Михин Михаил (1в класс), Львов Константин (3а класс) и участники проекта Смертина Елизавета и Чумакова Полина (3б класс) стали победителями I тура.  Ребята не смогли принять участие во II этапе в городе Кирове по финансовым причинам.

- использования ИКТ учителями в работе с родителями;

- использования ИКТ учителями и учениками в проведении различных учебных проектов (вырос более чем на 30%);

-использования ИКТ для контроля над ходом учебного процесса

МОНИТОРИНГ

Анкета родителей

Всего в анкетировании приняли участие 52 человека

Анкета для администраторов

Анкета для родителей

| вопрос | абсолютно согласен | согласен | не согласен |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие моего ребенка в программе повысило уровень его компьютерной грамотности | 75% | 23% | 2% |
| Использование нетбуков в младшей школе полезно для обучения моего ребенка | 37% | 60% | 4% |
| Мой ребенок лучше выполняет учебные задания на компьютере, чем без него | 38% | 54% | 8% |
| При проведении уроков в учебной среде «1 ученик: 1 компьютер» учитываются индивидуальные особенности моего ребенка | 29% | 63% | 8% |
| С начала участия моего ребенка в программе «1 ученик: 1 компьютер», ему стало интереснее учиться в школе по сравнению с прошлым годом | 44% | 56% | 0% |
| С начала участия моего ребенка в программе «1 ученик: 1 компьютер», он стал больше общаться и выполнять учебные задания вместе с другими учениками? | 13% | 58% | 29% |
| Участие моего ребенка в программе «1 ученик: 1 компьютер», помогло ему развить его творческие способности | 21% | 60% | 19% |
| Использование нетбуков в школе во внеурочное время (в группе продленного дня) помогает разнообразить познавательную деятельность моего ребенка | 67%. | 29% | 4% |
| Использование нетбуков на уроках в школе не вредит здоровью моего ребенка | 6% | 65% | 29% |
| Мне хотелось бы, чтобы мой ребенок мог пользоваться «школьным нетбуком» не только в школе, но и дома | 23% | 40% | 37% |

Комментарии к диаграмме.

- Из анализа диаграммы видно, что влияние модели «1ученик:1 компьютер» родители в целом оценивают положительно. Наибольшее позитивное влияние отмечается в освоении компьютерной грамотности ребенком, а также в большем разнообразии познавательной деятельности во внеурочное время (в работе кружка). Родители в основном соглашаются с тем, что использование нетбуков помогает индивидуализации обучения и стимулирует мотивацию. В меньшей степени они видят влияние компьютерного обучения на развитие коммуникативных навыков и творческих способностей ребенка. Наибольшие опасения вызывают возможное негативное влияние на здоровье, видимо, отчасти поэтому больше трети родителей не хотели бы, чтобы ребенок мог пользоваться компьютером дома.

- Отчёт о  выполнении плана работ проектной площадки

- «Создание электронной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности и развития одаренности учащихся начальной школы»

за 2011-2012 учебный год

| № | Мероприятия | # Сроки | # Результат | # Продукт | # Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглый стол с родителями «Промежуточные итоги эксперимента» | # апрель 2012 | # Отчеты участников опорной площадки о промежуточных результатах | # Отчеты, анализ, анкета для родителей, учителя, администрации | # Учителя О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 2 | Разработка программы кружка «Мир информатики» | # Сентябрь-октябрь | # Подготовка учителя к обучению детей | # Программа кружка (3 часть) | # О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 3 | Проведение кружка для учащихся | # В течение года | # Подготовка учеников к использованию компьютера в учебном процессе | # Методические разработки кружковых занятий | # О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 4 | Оборудование кабинета начальных классов | # февраль – март, июнь | # Подготовка предметной среды для проведения занятий | # Описание IT-инфраструктуры учебного кабинета. Программа развития кабинета | # О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 5 | Подбор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для использования их в образовательном процессе | # февраль-март | Инвентаризация имеющихся ЦОР и методики их использования в учебных целях | Перечень имеющихся ЦОР и методики их использования в учебных целях | # О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 6 | Организация и проведение обучения участников опорной площадки | # По плану КОИРО # Нет | # Подготовка учителя к работе в образовательной среде «1 ученик: 1 компьютер» | # Разработка материалов по организации эксперимента | # Зам.директора по УВР О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 7 | Организация работы ОУ по индивидуальному методическому сопровождению учителей, участников опорной площадки | # В течение года | Оказание помощи участникам эксперимента | # План методической работы | Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 8 | Организация и проведение мониторинга конечных результатов реализации плана работы опорной площадки | # май | # Подведение итогов эксперимента, выводы | # Публичный отчет | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 9 | Организация консультирования участников опорной площадки | В течение года | Совершенствование работы участников опорной площадки | # Индивидуальные планы самообразования | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 10 | Демонстрация занятий в рамках эксперимента | # октябрь, декабрь 2011, # февраль,май 2012 | # Обмен опытом | # Развернутый конспект урока, видеоматериалы | учителя О.А.Смирнова С.В.Четверикова |
| 11 | Разработка рабочих программ по предметам: математика 2 класс (РО Л.В.Занкова), окружающий мир 3 класс (УМК Планета знаний) | # август-сентябрь | Разработка рабочих программ по предметам с включением в программу ЦОР | Рабочие программы по предметам с включением в программу ЦОР: | учителя О.А.Смирнова С.В.Четверикова |
| 12 | Организация взаимопосещения занятий участниками опорной площадки | # Декабрь, февраль, март | Совершенствование работы с одаренными детьми | # Разработка разноуровневых материалов по математике и окружающему миру | учителя О.А.Смирнова С.В.Четверикова |
| 13 | Создание программы психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников | # сентябрь | -Разработка и проведение анкетирования среди учащихся | # Разработка диагностическогоинструментария, | психолог С.Н.Герасимова учителя О.А.Смирнова С.В.Четверикова |
| 14 | Разработка мониторинга материального стимулирования педагогов, являющимися непосредственными участниками эксперимента | # сентябрь январь | Стимулирование участников опорной площадки | # Положение об оплате педагогических работников, занимающихся экспериментом | # Директор школы Н.Н.Маланова |
| 15 | Проведение мониторинга промежуточных и конечных результатов реализации плана работы опорной площадки | # Октябрь, май | Совершенствование работы участников опорной площадки | # Анализ результатов работы по эксперименту | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова, учителя О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 16 | Освещение работы опорной площадки в муниципальных СМИ | # В течение года | Знакомство с опытом работы через СМИ общественности, привлечение внимания к опыту других. | # Репортажи об итогах по реализации плана работы опорной площадки в муниципальных СМИ | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 17 | Отчеты участников плана работы экспериментальной площадки о промежуточных результатах | # Май 2012 | Анализ результативности работы | # Отчеты, анализ участников площадки | # учителя О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 18 | Подготовка аналитического отчета об итогах реализации плана работы экспериментальной площадки | # Май 2012 | Анализ результативности работы | # Аналитический отчет | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 19 | Семинар по итогам работы опорной площадки по теме «Создание информационной образовательной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» на 1 ступени обучения» на муниципальном уровне | # Октябрь 2011, апрель 2012 | Обобщение результатов эксперимента, знакомство педагогического сообщества с его материалами | # Рабочие видео и электронные материалы семинаров | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова |
| 20 | Подготовка и издание сборника методических материалов из опыта работы участников опорной площадки | # Апрель-май 2012 | Знакомство педагогического сообщества, общественности с работой опорной площадки по теме «Создание информационной образовательной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» на 1 ступени обучения | # Издание сборника | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова, учителя О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 21 | Родительская конференция 2а и 3б классов «Компьютер в обучении ребенка» | # Май 2012 | # Включение родителей в проект | # Методическая разработка по проведению родительской конференции | # О.А.Смирнова и С.В.Четверикова |
| 22 | Организация сетевого взаимодействия педагогов двух школ | # В течение года | Разработка плана сетевого взаимодействия МОУСОШ №2 г.о.г.Буй и МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия №15 «Солнышко» г.о.г.Шарья | # Сетевые игры «Дракоша» и «Пингвин» | # Организатор Л.С.Смирнова |
| 23 | Обобщение опыта работы площадки | # В течение года | Разработка и оформление странички на сайте школы | # Web cтраница | # Зам.директора по УВР Л.С.Смирнова, учитель информатики Е.Л.Смирнова |

III. Критерии, свидетельствующие об  эффективности проекта проекта «1:1»

1. Рост интереса школьников к изучению ИКТ и применению различных цифровых аппаратных средств в учебном процессе.

2. Использование педагогами современных цифровых дидактических материалов повысит качество уроков и, как результат, всего учебного процесса.

3. Повышение ИКТ-компетентности учащихся и педагогов.

4. Формирование межпредметных связей между ИТ и другими предметами школьного курса на основе использования единого школьного банка цифровых учебных ресурсов.

5. Формирование ученических цифровых портфолио, необходимых для оценки успешности обучения школьников.

6. Пополнение школьной медиатеки современными образовательными ресурсами, которые используются в учебном процессе школьниками, учителями, родителями.

7. Накопление опыта в дистанционных методах обучения, что значительно расширяет спектр услуг, предоставляемых школой, и повышает качество образования за счет привлечения внешних специалистов.

8. Рост образовательных результатов школьников за счет использования деятельностного подхода в обучении.

Возникающие в ходе реализации проекта  трудности и риски:

| №п/п | Возникающие в ходе реализации проекта трудности и риски | Пути их устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Неэффективность использования ИКТ по тем или иным причинам: недостаточная компетентность и опытность педагогов, некачественные ЦОРы и ИУМК, неотработанная методика их использования и, как следствие, — разочарование в перспективах информатизации, нежелание работать в этом направлении в дальнейшем | Необходимо пересмотреть организацию процесса повышения квалификации учителей и добиться необходимого уровня их овладения педагогическими методами и ИКТ-компетенций. Кроме того, необходимо создать систему мотивации учителей- участников проектной деятельности с помощью факторов внутренней и внешней мотивации. Создавать собственную систему повышения квалификации внутри образовательного учреждения. |
| 2. | Учитель, из-за недостаточной ИКТ-грамотности не может использовать компьютеры зоны свободного доступа без дополнительной помощи и технической поддержки. | Организовать обучение педагогов новым методам работы и технологиям при прохождении курсов и тренингов в институтах повышения квалификации учителей .Среди родителей могут найтись технические специалисты, готовые оказать квалифицированнуюподдержку проекту. |
| 3. | Информационная инфраструктура школы не соответствует потребностям, выявленным на пилотном этапе. | Необходимо провести консультации с техническими экспертами, пересмотреть принципы комплектации школы техникой, подход к программному обеспечению, ввести, если нужно, дополнительные ставки технических работников, обратиться за помощью к родителям, которые являются профессионалами в этой области |
| 4. | Перегрузка учащихся дополнительными заданиями и дополнительной самостоятельной работой, несоответствие уровня сложности заданий уровню подготовленности учащихся, и, как следствие, снижение интереса к самостоятельной, проектной работе, работе с ИКТ | Осуществление педагогического и административного контроля за освоением учебного материала как определяемого традиционными способами, с помощью контрольных работ и тестов, так и по результатам проектной деятельности учащихся. |
| 5. | Большой проблемой, с которой сталкиваются учителя, переходящие на модель «1 ученик: 1 компьютер», является одновременная подзарядка большого количества нетбуков в течение школьного дня. | Для ее решения необходимо предусмотреть возможность установки шкафов для хранения и подзарядки. нетбуков. Необходимо учесть также, что введение в эксплуатацию дополнительного количества нетбуков приведет к дополнительной нагрузке на сеть электрического питания. |
| 6. | Внедрение модели «1 ученик: 1 компьютер» встречает сопротивление со стороны родителей. Негативное отношение со стороны родителей может стать критическим фактором успеха | Проведение просветительской работы среди родителей о целях и преимуществах проекта, полученных на этапе пилотного проекта, приглашение их на защиты проектных работ. Регулярное оповещение о ходе инновации — на родительских собраниях, с помощью электронной рассылки или на сайте школы. |

Задачи на 2012-2013 учебный  год:

• Улучшение обученности школьников. Улучшить освоение школьниками учебного материала за счет использования эффективных компьютерных технологий, методов проектной деятельности и средств наглядности.

• Повышение качества преподавания. Обеспечить улучшение знания учителем своей предметной области и овладения современными методиками преподавания и способами организации учебного процесса с помощью компьютерных технологий, таких как поиск в интернет- источниках, сетевое взаимодействие на уроке, визуализация и представление данных и т. д.

• Повышение эффективности учебного процесса. Обеспечить повышение эффективности работы школьных учителей и администраторов за счет использования

компьютерных технологий при хранении и обработке информации, создании электронной системы мониторинга и документооборота.

• Развитие качеств и умений XXI века. Создание условий для развития качеств и умений XXI века, необходимых для успешной интеграции будущего выпускника школы в современную профессиональную деятельность. К качествам и умениям XXI века относят-

ся медиаграмотность, критическое и системное мышление, способность к решению творческих задач, умение работать в команде, самостоятельность, способность

мыслить глобально.

• Формирование информационной культуры учителей и учащихся. Обучение учителей и школьников базовым и продвинутым информационным технологиям XXI века, таким как использование текстовых процессоров, сервисов сетевого взаимодействия, средств интернет-поиска, а также созданию мультимедийных продуктов и т. д.

• Освоение учащимися навыков коллективной сетевой проектной деятельности. Научить школьников, использующих учебные нетбуки в обучении, использовать интернет-технологии для организации учебного взаимодействия в рамках проектной деятельности. Продемонстрировать им эффективные способы планирования и представления результатов проектной деятельности.

Перспективы  реализации проекта на 2012-2013 учебный год:

1. Изменения должны коснуться всех участников учебного процесса и пространств, в которых проходит учебный процесс. Администрации школы придется столкнуться с необходимостью организации электронного документооборота и ведения мониторинга с помощью информационных технологий. Поскольку вся основная работа по модели ведется в сети, то и контроль и планирование этой деятельности будут носить сетевой характер.

2. Необходимо добиться соблюдения правил надлежащего использования компьютеров на уроке и сделать так, чтобы нетбук был для школьников именно средством обучения и не отвлекал их от главных целей.

3. Необходимо повысить качество учебного процесса в классах, в которых реализуется модель «1 ученик: 1 компьютер», где учителя и ученики осуществляют совместную деятельность. Технической основой такого взаимодействия является беспроводная сеть Wi-Fi, а содержательной — методы сетевой проектной деятельности. Благодаря  развитию сетевых методов совместной деятельности учебная работа, начатая в классе, должна  выйти за его пределы, опираясь на ресурсы и источники, находящиеся во внешней сети, благодаря чему класс станет «цифровым».

4. По итогам 2012-2013 года предполагается провести корректное сравнение экспериментальных классов с контрольной группой

5. С  сентября 2012 года будет осуществлено масштабирование проекта: будет расширена рабочая группа;  в проект будут включены учащиеся  1в класса  – учитель С.А.Комякова.

5.На этапе масштабирования  модели потребуется  найти ответ на следующие вопросы:

• Потребуется ли дополнительная техника, программное обеспечение, другие варианты подключения к сети интернет?

• Потребуются ли дополнительные технические сотрудники?

• Может ли часть учебного процесса осуществляться в дистанционном режиме?

• Какое дополнительное повышение квалификации нужно пройти учителям?

• Достаточно ли убедительна разработанная система мониторинга процесса внедрения модели «1 ученик: 1 компьютер», отвечает ли она на вновь появляющиеся вопросы?

Ответственный за работу проектной площадки:

заместитель директора по УВР Л.С.Смирнова